**برنامج العمل المشترك بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة**

**و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني**

**برسم الموسم الدراسي 2017-2016**

## - برنامج " المدارس الإيكولوجية":

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تجديد الشراكة بين المؤسسة والوزارة** | | | | | | |
| **المجال** | **الإجراءات** | **فترة الإنجاز** | | **الجهة** | | **ملاحظات** |
| **من** | **إلى** | **المسؤولة** | **المتدخلة** |
|  | **تجديد اتفاقية الشراكة بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إطار برنامج "المدارس الإيكولوجية"** | دجنبر 2016 | يناير 2017 | الوزارة  + المؤسسة | الوزارة  + المؤسسة | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجال** | **الإجراءات** | **فترة الإنجاز** | | **الجهة** | | **ملاحظات** |
| **من** | **إلى** | **المسؤولة** | **المتدخلة** |
| **المجال التنظيمي** | **تجديد اللواء الأخضر للمدارس الحاصلة على اللواء 2015-2016** |  |  | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية | -ضرورة تجديد شارة "اللواء الأخضر " من طرف جميع المدارس الحاصلة عليها  أنظر الرابط التالي:  <http://www.ecoecoles.ma/ar/pavillon-vert/processus-de-labellisation-eco-ecole.html>  سبق إرسال مراسلة المدارس التي لم تجدد لموسم 2015-2016من طرف الوزارة لإعطائها فرصة للتجديد إلى حدود 31 دجنبر 2016  و إعلام المدارس بضرورة إرسال تقرير / صور عند طلب استبدال الشارة الراجع إلى تدهور حالتها. |
| أكتوبر 2016 | دجنبر 2016 |
| **تحيين لائحة المنسقين الجهويين الإقليميين** | 30 شتنبر 2016 | دجنبر 2016 | الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية | الحرص على عدم تغيير المنسقين الذين عملوا خلال المواسم السابقة إلا في حالة الضرورة ،بهدف استثمار التجارب والتكوينات التي استفادوا منها. |
| **تحيين معلومات المدارس المنخرطة الموجودة على التطبيق المتوفر على البوابة الإلكترونية للبرنامج**  **2006-2016** | 30 أكتوبر 2016 | فبراير 2017 | الوزارة | المنسقون الإقليميين للبيئة والتنمية المستدامة  (بتنسيق مع المنسقين الجهويين) | الهدف هو حصر المدارس المنخرطة بشكل رسمي وتجديد معلوماتها عبر الرابط التالي:  [www.ecoecoles.ma](http://www.ecoecoles.ma) |
| **إخبار المؤسسات المنتقاة برسم الموسم 2016- 2017** | دجنبر 2016 | | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية |  |
| **انخراط المدارس برسم الموسم الدراسي2017- 2018** | مارس – يونيو2017 | | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية | اعطاء الاولوية للنيابات التي بها عدد قليل من المدارس المنخرطة من أجل تمثيلية متوازنة لجميع الجهات |
| **فتح باب الترشيح أمام جميع المدارس المنخرطة من سنة 2006 إلى 2016** | فبراير 2017 | | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية | يسمح بالترشيح لأحد الاستحقاقات الثلاث لجميع المدارس المنخرطة في البرنامج إلى حدود 2016.  ضرورة إرسال طلب الترشيح وعرض المشروع البيئيpower point لكل مدرسة مرشحة . |
| **زيارة اللجن الجهوية للمدارس المرشحة** | مارس2017 | 30أبريل2017 | الأكاديميات | اللجن الجهوية | ضرورة ملء البطاقة التقييمية بأكملها وقرار اللجنة مع التوقيعات |
| **استقبال ملفات تجديد الشارة برسم 2016- 2017** | مارس2017 | 31 ماي2017 | المؤسسة | الوزارة  المؤسسات المرشحة | ضرورة إرسال طلب التجديد وعرض المشروع البيئيpower point محين لكل مدرسة مجددة . |
| **إعلان عن نتائج الحصول على الاستحقاقات الثلاث برسم 2016- 2017** | يونيو2017 | | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية | تسلم الشارات والشواهد البرونزية والفضية قبل متم الموسم الدراسي 2016- 2017 |
|  | **تنظيم ورشة وطنية لفائدة المنسقين الإقليميين و الجهويين** | فبراير- مارس2017 | | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية المعنية | بمركز التكوينات و الملتقيات بالرباط |
|  | **إنجاز و تجريب المنصة الإلكترونية الافتراضية – الهواء – المناخ – الطاقة - الماء** | يناير -مارس 2017 | | المؤسسة  وشركة انتلكاب | المدارس المنخرطة | مشاركة تلاميذ المدارس المنخرطة في برنامج "المدارس الإيكولوجية" وكذا الثانويات الإعدادية بأكاديمية  الرباط سلا القنيطرة  الدار البيضاء سطات  مراكش أسفي  سوس ماسة |
|  | | | | | | |
| **المجال التكويني** | **تكوين بخصوص الحلقات المكونة للممر البيداغوجي** | على هامش الورشات التكوينية لبرنامج المدارس الإيكولوجية | | المؤسسة | مرصد واحة النخيل بمراكش |  |
| **الاستفادة من الوسائل البيداغوجية الموضوعة على بوابة المؤسسة** | موازاة مع الورشات الإقليمية والجهوية المنظمة على الصعيد الوطني | | الأكاديميات والنيابات | المؤسسة | الرابط:  <http://www.ecoecoles.ma/outils-pedagogiques/> |
| **تنظيم تكوينات محلية من طرف اللجن الجهوية لتبادل الممارسات البيئية الجيدة وتقوية عملية التشبيك بين مختلف الفاعلين المعنيين بالبرنامج** | طيلة الموسم الدراسي | | المنسقين الإقليميين و الجهويين | المدارس المنخرطة | \*تقوية قدرات المدارس الحديثة الانخراط واشراك المدارس ، منسقي المدارس و منسقي الجهة في الأنشطة في الأنشطة المبرمجة )خرجات للموقع بعد الورشات: بحيرة مارتشيكا، و محمية المحيط الحيوي البيقاري للمتوسط، و خليج وادي الدهب - واحة النخيل  **ضرورة إرسال تقارير التكوينات إلى الوزارة و المؤسسة مباشرة بعد الورشة التكوينية** |
| **تنظيم ورشات تحسيسية** | طيلة الموسم الدراسي | |  | المؤسسة  الوزارة  شركاء المؤسسة | الشركاء المحتملون:  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر  المكتب الشريف للفوسفاط  الطرق السيارة بالمغرب  مناجم  نستلي  كوبرفارما  وكالة التعاون الالماني (GIZ)  انتلكاب  ألسطوم  **ضرورة إرسال تقارير الورشات إلى الوزارة و المؤسسة مباشرة بعد الورشة** |
| **تنظيم ورشات تكوينية من طرف مديرية برنامج جيني باستعمال المنصة الرقمية**  **تحيين معلومات المدارس الحاصلة على أحد الاستحقاقات وإرسالها لمديرية جيني(الرمز، مركزية...)**  **العمل مع جيني لتجهيز هذه المدارس بالأنترنيت** | طيلة الموسم الدراسي | | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية  مديرية جيني  مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة | المدارس الفائزة بإحدى الاستحقاقات الثلاثة |
|  | **برنامج الحدائق التاريخية: إنجاز حدائق عابرة من طرف متعلمي و متعلمات المدارس الإيكولوجية الموجودة قرب الحديقة:**  **\* حديقة ليرميتاج–الدارالبيضاء**  **\* حديقة جنان السبيل – فاس**  **\*الحدائق العجيبة ببوقنادل** | فبراير 2017 | ماي2017 | المؤسسة– الوزارة | الأكاديميات والمديريات الإقليمية المعنية | توجيه المراسلة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمدن المعنية |
| **الاحتفال بأيام الساحل** | مارس – يوليوز 2017 | |  | المؤسسة– الوزارة | توجيه المراسلة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمدن المعنية |

## برنامج" الصحفيون الشباب من أجل البيئة"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجال** | **الإجراءات** | **فترة الإنجاز** | | | **الجهة** | | **ملاحظات** |
| **من** | | **إلى** | **المسؤولة** | **المتدخلة** |
| **المجال التنظيمي** | **اقتراح مشروع المذكرة** | 15شتنبر 20416 | | 12أكتوبر 2016 | المؤسسة– الوزارة | المؤسسة– الوزارة | يتم اختيار موضوع الدورة بناء على المستجدات الدولية واقتراحات المؤسسة |
| **تحميل المذكرة من موقع المؤسسة** | دجنبر 2016 | | 30 نونبر 2016 | المنسقين الإقليميين والجهويين للبيئة |  | وضع المذكرة مع ملاحقها على موقع المؤسسة  <http://www.jeunesreporters.org.ma/circulaires.php> |
| **إرسال لوائح اللجن الجهوية و جدول عملها (اجباري)** | نونبر 2016 | | دجنبر 2016 | الأكاديميات | المنسقين الجهويين | الإرسال إلى حدود 31 دجنبر 2016 |
| **تحديد المؤسسات الراغبة في المشاركة في المباراة للدورة 2015-2016** | دجنبر 2016 | | يناير 2017 | الثانويات التأهيلية والإعدادية | المنسقين الإقليميين | إرسال المؤسسات الراغبة في المشاركة في المباراة إلى المؤسسة |
| **إعداد الربوتاجات والصور الفوتوغرافية من طرف الصحفيين الشباب** | 20 دجنبر 2016 | | فبراير 2017 | الاستاد المؤطر | الصحفيين الشباب | الاعتماد على فحوى المذكرة المنظمة للمباراة |
| **إرسال الربوتاجات والصور الفوتوغرافية إلى الأكاديميات** | 20 فبراير 2017 | | 28 فبراير 2017 | مديري الثانويات + النيابات | المنسقين الإقليميين | إرسال الربوتاجات والصور الفوتوغرافية المختارة وغير المختارة من كل جهة ضروري |
| **إرسال محاضر الانتقاء إلى إدارة مشروع البيئة والتنمية المستدامة عبر البريد المحمول** | 10 مارس 2016 | | 15 مارس 2016 | الأكاديميات | المنسقين الجهويين | بعث النتائج وجميع الملفات المشاركة المنتقاة و الغير المنتقاة للجنة التحكيم الوطنية داخل الآجال المنصوص عليها في المراسلة الوزارية المنظمة للمباراة:  مع انتقاء أفضل المشاركات و ترتيبها حسب درجة الاستحقاق. |
|  | **المشاركة في الفئة الجديدة لمباراة لمؤسسة التربية البيئية FEE حول التعاون الدولي في المواضيع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030** | دجنبر - مارس 2017 | | | الثانويات التأهيلية والإعدادية | المنسقين الجهويين | ضرورة التواصل مع المؤسسة من طرف الثانويات الإعدادية و الثانوية الراغبة في المشاركة  أنظر الرابط التالي:  http://www.yre.global/new-category/ |
| **المجال التكويني** | **تنظيم تكوينات محلية من طرف اللجن الجهوية لتبادل الممارسات البيئية الجيدة وتقوية عملية التشبيك بين مختلف الفاعلين المعنيين بالبرنامج** | نونبر 2016  يناير 2017 | | | المنسقين الإقليميين و الجهويين | الثانويات الراغبة في المشاركة | \*تقوية قدرات الثانويات المشاركة واشراك التلاميذ و أساتذتهم و منسقو الجهة في الأنشطة المبرمجة )خرجات للموقع بعد الورشات: بحيرة مارتشيكا، و محمية المحيط الحيوي البيقاري للمتوسط، و خليج وادي الدهب – واحة النخيل. |
|  | | |
| **إطلاق برنامج التكوين الإلكتروني لبرنامج "الصحفيون الشباب من اجل البيئة" لفائدة 96 منسق جهوي و إقليمي لمرافقتهم كمكونين في الورشات التكوينية** | دجنبر 2016 | فبراير 2017 | | المؤسسة  الوزارة | المنسقين الإقليميين و الجهويين | في اطار برنامج تحسين قدرات الصحفيين الشباب في التواصل بخصوص البيئة والتنمية المستدامة: التكوين الإلكتروني |
| **المجال التقويمي** | **تتبع فرق العمل على مستوى الثانويات المشاركة** | 20 دجنبر 2016 | 20 فبراير 2017 | | الفرق الجهوية والإقليمية | الثانويات الراغبة في المشاركة |  |
| **عقد اجتماعات اللجن الجهوية لتقويم الأعمال المشاركة** | 28 فبراير 2017 | 10 مارس 2017 | | المنسقين الجهويين للبيئة | الفرق الجهوية |  |
| **عقد اجتماعات لجنة التحكيم الوطنية** | 15 مارس 2017 | 01أبريل 2017 | | المؤسسة | أعضاء لجنة التحكيم الوطنية |  |
| **الإعلان عن النتائج وتحديد تاريخ حفل تسليم الجوائز و الشواهد** | 01أبريل 2017 | 15أبريل 2017 | | المؤسسة– الوزارة | |  |
| **ارسال النسخة الإلكترونية للمشاركات للمؤسسة من طرف الفائزين على المستوى الوطني** | 01أبريل 2017 | 15أبريل 2017 | | المؤسسة | |  |
| **مشاركة الفائزين الوطنيين في المباراة الدولية للصحفيين الشباب** | 30أبريل 2017 | | | المؤسسة – المؤسسة الدولية للتربية البيئية FEE | |  |
| **الإعلان عن نتائج المباراة الدولية** | 5 يونيو 2017 | | | المؤسسة – المؤسسة الدولية للتربية البيئية (FEE) | |  |
| **تنظيم الحفلات الجهوية للفائزين في المسابقة** | يونيو 2017 | | | المؤسسة– الوزارة | |  |
| **تنظيم زيارات لمعرض الصحفيين الشباب بعنوان"نظرة أخرى على البيئة"** | طيلة السنة | | | المؤسسة–الأكاديميات | | عرض لمنتجات لمشاركات التلاميذ بالثانويات الإعدادية والثانوية الفائزة في المسابقة |

**ملاحظة هامة : يجب الإشارة ،على أنه يمكن أن يطرأ تغيير على بعض التواريخ المعلنة في البرنامجين.**